## Лист1
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
(тыс.руб.)
№ пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2018 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения
|  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Торковичского сельского поселения на период 2017-2019 годов»
1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.1.1 | Основное мероприятие "Содержание муниципальных учреждений культуры и библиотек" |  | 1199 | 0 | 285.9 | 913.1 | 0 | 1025.4 | 0 | 201.2 | 824.2 | 0 | 1025.4 | 0 | 201.2 | 824.2 | 0
| Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | МКУ КДЦ "Радуга" | 267.1 |  |  | 267.1 |  | 266.8 |  |  | 266.8 |  | 266.8 |  |  | 266.8 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | МКУ КДЦ "Радуга" | 360.1 |  |  | 360.1 |  | 356.2 |  |  | 356.2 |  | 356.2 |  |  | 356.2 |  | Мероприятие выполнено
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | МКУ КДЦ "Радуга" | 571.8 |  | 285.9 | 285.9 |  | 402.4 |  | 201.2 | 201.2 |  | 402.4 |  | 201.2 | 201.2 |  | Мероприятие выполнено. Остаток денежных средств возвращен в областной бюджет Ленинградской области
1.1.2 | Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |  | 128.5 | 0 | 0 | 128.5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0
| Расходы на мероприятия для детей и молодежи | МКУ КДЦ "Радуга" | 21.5 |  |  | 21.5 |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  | 19.5 |  |  | 19.5 |  | Мероприятие выполнено.
| Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | МКУ КДЦ "Радуга" | 107 |  |  | 107 |  | 53.5 |  |  | 53.5 |  | 53.5 |  |  | 53.5 |  | Мероприятие выполнено.
| Всего по подпрограмме |  | 1327.5 | 0 | 285.9 | 1041.6 | 0 | 1119.4 | 0 | 201.2 | 918.2 | 0 | 1119.4 | 0 | 201.2 | 918.2 | 0
1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.2.1 | Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства" |  | 81 |  |  | 81 | 0 | 80.6 |  | 0 | 80.6 | 0 | 80.6 |  | 0 | 80.6 | 0
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Торковичского сельского поселения | 81 |  |  | 81 |  | 80.6 |  | 0 | 80.6 |  | 80.6 |  |  | 80.6 |  | Мероприятие выполнено
1.2.3 | Основное мероприятие "Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области" |  | 4383.1 |  | 3040 | 1343.1 | 0 | 3240 |  | 2280 | 960 | 0 | 3240 |  | 2280 | 960 | 0
| Расходы на обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области2Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Администрация Торковичского сельского поселения | 422.4 |  |  | 422.4 | 0 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | Несполнение мероприятия связано с тем, что не найден подрядчик на строительство фасадного газопровода в п. Торковичи
| Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Администрация Торковичского сельского поселения | 3960.8 |  | 3040 | 920.8 |  | 3200 |  | 2280 | 920 |  | 3200 |  | 2280 | 920 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона
1.2.4 | Основное мероприятие "Меропириятия по учету и обслуживанию уличного освещения"" |  | 1445.4 |  |  | 1445.4 | 0 | 1422.7 |  |  | 1422.7 | 0 | 1422.7 |  |  | 1422.7 | 0
| Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения | Администрация Торковичского сельского поселения | 1145.4 |  |  | 1145.4 |  | 1122.7 |  |  | 1122.7 |  | 1122.7 |  |  | 1122.7 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общетсвенной инфраструктуры муниципального значения в Лениградской области | Администрация Торковичского сельского поселения | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Мероприятие выполнено
1.2.5 | Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселений"" |  | 1070.6 |  | 383.2 | 687.4 | 0 | 1067.6 |  | 383.2 | 684.4 | 0 | 1067.6 |  | 383.2 | 684.4 | 0
| Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Торковичского сельского поселения | 667.2 |  |  | 667.2 |  | 664.2 |  |  | 664.2 |  | 664.2 |  |  | 664.2 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация Торковичского сельского поселения | 403.4 |  | 383.2 | 20.2 |  | 403.4 |  | 383.2 | 20.2 |  | 403.4 |  | 383.2 | 20.2 |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 6980.1 | 0 | 3423.2 | 3556.9 | 0 | 5810.9 | 0 | 2663.2 | 3147.7 | 0 | 5810.9 | 0 | 2663.2 | 3147.7 | 0
1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Торковичском сельском поселении Лужского муниципального района»
1.3.1 | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог " |  | 1976.5 | 0 | 885.3 | 1091.2 | 0 | 1968.6 | 0 | 885.3 | 1083.3 | 0 | 1968.6 | 0 | 885.3 | 1083.3 | 0
| Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 1045.1 |  |  | 1045.1 |  | 1037.3 |  |  | 1037.3 |  | 1037.3 |  |  | 1037.3 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ
| Расходы на реализацию одластного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | Администрация Торковичского сельского поселения | 214.7 |  | 204.5 | 10.2 |  | 214.7 |  | 204.5 | 10.2 |  | 214.7 |  | 204.5 | 10.2 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация Торковичского сельского поселения | 716.6 |  | 680.8 | 35.8 |  | 716.6 |  | 680.8 | 35.8 |  | 716.6 |  | 680.8 | 35.8 |  | Мероприятие выполнено
1.3.2 | Основное мероприятие "Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"" |  | 3228.9 |  | 3018.2 | 210.7 | 0 | 2914 | 0 | 2703.2 | 210.7 | 0 | 2914 | 0 | 2703.2 | 210.7 | 0
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Торковичского сельского поселения | 646.3 |  | 594.3 | 52 |  | 646.3 |  | 594.3 | 52 |  | 646.3 |  | 594.3 | 52 |  | Мероприятие выполнено
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Администрация Торковичского сельского поселения | 2582.6 |  | 2423.9 | 158.7 |  | 2267.7 |  | 2109 | 158.7 |  | 2267.7 |  | 2109 | 158.7 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона
| Всего по подпрограмме |  | 5205.4 | 0 | 3903.5 | 1301.9 | 0 | 4882.6 | 0 | 3588.6 | 1294 | 0 | 4882.6 | 0 | 3588.6 | 1294 | 0
1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района»
1.4.1 | Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0
| Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрещвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Администрация Торковичского сельского поселения | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  | Мероприятие выполнено
1.4.2 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах" |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0
| Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Торковичского сельского поселения | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Мероприятие выполнено
| Основное мероприятие "Создание резерва имущества гражданской обороны" |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5
| Расходы на создание резерва имущества гражданской обороны | Администрация Торковичского сельского поселения | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | Мероприятие выполнено
1.4.3 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по противодействию терроризму" |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
| Расходы на мероприятия по противодействию терроризму | Администрация Торковичского сельского поселения | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | Мероприятие выполнено
1.4.3 | Основное мероприятие "Укркпление пожарной безопасности на территории поселений"" |  | 124.5 |  |  | 124.5 | 0 | 120.1 |  |  | 120.1 | 0 | 120.1 |  |  | 120.1 | 0
| Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | Администрация Торковичского сельского поселения | 124.5 |  |  | 124.5 |  | 120.1 |  |  | 120.1 |  | 120.1 |  |  | 120.1 |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 150.6 | 0
| Итого по программе |  | 13668 | 0 | 7612.6 | 6055.4 | 0 | 11963.5 | 0 | 6453 | 5510.5 | 0 | 11963.5 | 0 | 6453 | 5510.5 | 0
4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории Осьминского сельского поселения на 2018 — 2020 годы»
4.0.1 | Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | Администрация Осьминского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
5.0.1 | Основное мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Администрация Осьминского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств
| Итого по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0